## 一期
控件名 | css文件名 | Script文件名 | 测试文件名 | Demo文件名 | 功能说明 | 人员 | 时间(天) | 状态 | 预计开始时间 | 预计开发完成时间 | 预计测试完成时间 | 实际开始时间 | 实际开发完成时间 | 实际测试完成时间 | HTML完成时间 | HTML检验通过时间 | JS接口确定时间 | JS完成时间 | Demo界面完成时间 | Demo测试完成时间
button | jui.jbutton.css | jui.jbutton.js | buttonHtml.cshtml | button.cshtml | 按钮的标准样式 | 雷德承 | 1 |  | 2012-09-24 | 2012-09-24
tip | jui.jtip.css | jui.jtip.js | tipHtml.cshtml | tip.cshtml | 提示框 | 雷德承 | 3 |  | 2012-09-25 | 2012-09-27
checkbox | jui.jcheckbox.css | jui.jcheckbox.js | checkboxHtml.cshtml | checkbox.cshtml | 多选框的标准样式 | 雷德承 | 1 |  | 2012-09-28 | 2012-09-28
radio | jui.jradio.css | jui.jradio.js | radioHtml.cshtml | radio.cshtml | 单选框的标准样式 | 雷德承 | 1 |  | 2012-09-29 | 2012-09-29
select | jui.jselect.css | jui.jselect.js | selectHtml.cshtml | select.cshtml | 下拉框 | 雷德承 | 3 |  | 2012-10-08 | 2012-10-10
sortSelect | jui.jsortSelect.css | jui.jsortSelect.js | sortSelectHtml.cshtml | sortSelect.cshtml | 排序专用的下拉框 | 雷德承 | 2 |  | 2012-10-11 | 2012-10-12
multiSelect | jui.jmultiSelect.css | jui.jmultiSelect.js | multiSelectHtml.cshtml | multiSelect.cshtml | 多选下拉框 | 雷德承 | 2 |  | 2012-10-13 | 2012-10-14
leftMenu | jui.jleftMenu.css | jui.jleftMenu.js | leftMenuHtml.cshtml | leftMenu.cshtml | 左侧菜单(一级) | 徐磊 | 2
datapager | jui.jdatapager.css | jui.jdatapager.js | datapagerHtml.cshtml | datapager.cshtml | 翻页控件 | 徐磊 | 2
headMenu | jui.jheadMenu.css | jui.jheadMenu.js | headMenuHtml.cshtml | headMenu.cshtml | 顶部菜单(二级) | 张建 | 3 |  | 2012-09-24 | 2012-09-26
datetimepicker | jui.jdatetimepicker.css | jui.jdatetimepicker.js | datetimepickerHtml.cshtml | datetimepicker.cshtml | 提供日期、时间的选择框 | 张建 | 3 |  | 2012-09-27 | 2012-09-29
table | jui.jtable.css | jui.jtable.js | tableHtml.cshtml | table.cshtml | 标准table，带高亮和选择 | 张建 | 3 |  | 2012-10-08 | 2012-10-10
link | jui.jlink.css | jui.jlink.js | linkHtml.cshtml | link.cshtml | link的标准样式 | 张建 | 1 |  | 2012-10-11 | 2012-10-11
linkButton | jui.jlinkButton.css | jui.jlinkButton.js | linkButtonHtml.cshtml | linkButton.cshtml | linkButton的标准样式 | 张建 | 1 |  | 2012-10-12 | 2012-10-12

## 二期
控件名 | css文件名 | Script文件名 | 测试文件名 | Demo文件名 | 功能说明 | 人员 | 时间 | 状态
search | jui.jsearch.css | jui.jsearch.js | searchHtml.cshtml | search.cshtml | 查询区生成控件 | 雷德承
tree | jui.jtree.css | jui.jtree.js | treeHtml.cshtml | tree.cshtml |  | 张建
checkTable | [5 empty] | 张建
radioTable | [5 empty] | 张建
text | [5 empty] | 雷德承
验证text | [5 empty] | 雷德承